## Planilha1
ETAPA | DESCRIÇÃO | DURAÇÃO (SEMANAS) | 1º TRIMESTRE | [11 empty] | 2º TRIMESTRE | [11 empty] | 3º TRIMESTRE | [11 empty] | 4º TRIMESTRE | [11 empty] | 5º TRIMESTRE | [11 empty] | 6º TRIMESTRE | [11 empty] | 7º TRIMESTRE | [11 empty] | 8º TRIMESTRE | [11 empty] | 9º TRIMESTRE
|  |  | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO |  |  |  | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | DIAGNÓSTICO INICIAL DA PERFORMANCE DO SISTEMA | 3
1.1. | Identificar as Variáveis a serem Monitoradas | 1 | bar: JANEIRO 1
1.2. | Definição dos Horário para Monitoramento | 1 | bar: JANEIRO 1
1.3. | Definição dos Tipos de Monitores | 1 | bar: JANEIRO 1
1.4. | Monitoramento e Ajuste dos Tempo de Observação (To) e de Amostragem (Ts) | 2 | bar: JANEIRO 1 to JANEIRO 2
1.5. | Visualização e Análise dos Dados Coletados | 1 | bar: JANEIRO 3
1.6. | Análise de Horários Batch e On-line | 1 | bar: JANEIRO 3
2. | IDENTIFICAÇÃO DO HORÁRIO DE PICO DO SISTEMA COMPUTACIONAL | 49
2.1. | Definição de To e Ts Utilizando os Monitores de Software | 1 | bar: JANEIRO 4
2.2. | Definição dos Períodos do Dia | 48 | bar: FEVEREIRO 5 to FEVEREIRO 5
2.3. | Calcular a Utilização Média por Período do Dia | 48 | bar: FEVEREIRO 5 to FEVEREIRO 5
2.4. | Identificar os Horários de Pico | 48 | bar: FEVEREIRO 5 to FEVEREIRO 5
3. | COLETA DE DADOS DO CONSUMO DE RECURSOS POR PROCESSO | 48
3.1. | Identificar Processos Críticos | 1 | bar: FEVEREIRO 5
3.2. | Tornar o Processo de Otimização mais Efetivo e Eficaz | 48 | bar: FEVEREIRO 5 to FEVEREIRO 5
4. | SELEÇÃO DE PROCESSOS CRÍTICOS | 48
4.1. | Análise e Otimização de Todos os Processos | 48 | bar: FEVEREIRO 5 to FEVEREIRO 5
5. | OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA | 48
5.1. | Re-codificação de Programas | 8 | bar: FEVEREIRO 6 to ABRIL 1
5.2. | Escalonamento do Sistema | 48 | bar: FEVEREIRO 6 to FEVEREIRO 7
5.3. | Otimização de Discos | 8 | bar: FEVEREIRO 6 to ABRIL 1
6. | META OTIMIZAÇÃO | 12
6.1. | Identificar Processos Semelhantes | 6 | bar: ABRIL 2 to MAIO 7
6.2. | Aplicar Otimizações | 12 | bar: ABRIL 2 to JULHO 1
7. | PREVISÃO DA CARGA DE TRABALHO FUTURA | 4
7.1. | Aplicar Modelos de Regressão Linear | 4 | bar: FEVEREIRO 8 to MARÇO 11
8. | MODELAGEM MATEMÁTICA | 11
8.1. | Avaliar Variáveis | 2 | bar: MARÇO 12 to ABRIL 1
8.2. | Construir Modelo Matemático | 4 | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
8.3. | Propor Melhorias no Sistema | 8 | bar: ABRIL 4 to JUNHO 9
9. | PREVISÃO DO INÍCIO DA FASE DE SUPER-UTILIZAÇÃO | 4
9.1. | Calcular Carga de Saturação | 4 | bar: JUNHO 10 to JULHO 1
9.2. | Calcular Tempo para Saturação | 4 | bar: JUNHO 10 to JULHO 1
10. | PROPOSTA DE NOVA CONFIGURAÇÃO | 16
10.1. | Propor Nova Configuração | 12 | bar: JULHO 2 to OUTUBRO 1
10.2. | Calcular Vida Útil com Nova Configuração | 4 | bar: OUTUBRO 2 to NOVEMBRO 5
11. | NEGOCIAÇÃO COM DIRETORIA E FORNECEDORES | 7
11.1. | Obter Relatórios do Sistema Atual | 4 | bar: JANEIRO 4 to FEVEREIRO 7; NOVEMBRO 6 to DEZEMBRO 9
11.2. | Negociar as Alterações | 3 | bar: FEVEREIRO 8 to MARÇO 10; DEZEMBRO 10 to DEZEMBRO 12
Modelagem e Avaliação de Desempenho
812839 - Vinícius Miranda de Araújo
Planejamento de capacidade para um sistema já instalado com ciclo de vida reduzido e com a expectativa de 2 anos.